Problem Lösungs Strategien

## Eine häufige Situation in Projekt-Portfolios

Mehrere Projekte benötigen im gleichen Zeitraum Ressourcen und Fähigkeiten, die in dem geforderten Umfang jedoch nicht vorhanden sind. Wenn das nicht proaktiv im Vorfeld gelöst wird, führt das zur Überlastung von Ressourcen, schlechter Arbeits-Qualität, unproduktiven Wartezeiten und in Folge zu verfehlten Terminen und Eskalationen bis ins Top Management. All das schafft wenig Wertschöpfung, aber für alle Beteiligten viel Ärger und Stress bis zur Überforderung. Das kostet viel produktive Zeit. Zeit, die viel besser für die eigentliche Projektarbeit genutzt werden könnte. Eine Organization bleibt weit unter ihren Möglichkeiten.

## Wichtige Erfolgsfaktoren

- Das Unternehmen orientiert sich an den pragmatischen Management Prinzipien des Exection Excellence Manifestos (Link). Es geht um Anpassungs- und Umsetzungs-Geschwindigkeit. Nicht um Projektmanagement nach dem Lehrbuch.

- Jeder Projektleiter schätzt die benötigten Ressourcenbedarfe ambitioniert und nach bestem Wissen und Gewissen ab. Das Wort “ambitioniert” ist dabei wichtig: Eine Termin- und Ressourcenbedarfs-Schätzung, die selbst im schlechtesten aller Fälle erreicht werden kann, ist nicht ambitioniert, sondern mutlos. So kann kein Unternehmen zur Hochleistungs-Organization werden.

- Das Management akzeptiert, dass sich Schätzungen auch als zu optimistisch und daher zu niedrig herausstellen können. Sei es, weil neue Rahmenbedingungen aufgetreten sind oder weil man schlicht zu optimistisch war. Zeichnen sich Probleme ab, wird das Management gemeinsam mit dem Projektleiter auf Augenhöhe nach Lösungen suchen – und nicht nach Schuldigen. Eine der wichtigsten Führungsaufgaben ist, klar zu machen, dass den Mitarbeitern das Vertrauen ausgesprochen wird, dies aber umgekehrt nicht als “Persilschein für Beliebigkeit” missverstanden werden darf.  Das erfordert Vertrauen zwischen Management und Mitarbeitern. Vor allem erfordert es den gemeinsamen Willen auf allen Ebenen, eine Hochleistungs-Organsation werden bzw. bleiben zu wollen.

## Welche Strategien zur Engpass Auflösung gibt es?

### Strategie 1: Projekte stoppen

Eines oder mehrere der zum Engpass beitragenden Projekte stoppen

Diese Vorgehensweise hört sich einfach an, wird aber manchmal der Unternehmens-Situation nicht wirklich gerecht. Eine eindeutige Rangordnung zwischen den zum Engpass führenden Projekten lässt sich nicht immer finden. Ein Beispiel: Zwei Projekte führen zu einem Ressourcen Engpass. Das eine Projekt bringt sehr viel Umsatz und Deckungsbeitrag, hat aber kaum Auswirkung auf die Umsetzung der langfristigen Strategie, während das andere Projekt für die Zukunft strategisch sehr wichtig ist, in den nächsten 6 Monaten aber die Liquidität stark belastet. Damit ist oft nur schwer zu entscheiden, welches der Projekte jetzt gestoppt werden sollte.

Wie wird das von VISBO unterstützt?

Eine Person mit PMO Rechten

- Identifiziert die Projekte, die zum Engpass beitragen

- Bestimmt die “weniger wichtigen Projekte” (Priorität, Risiko, Deckungsbeitrag, Kunden Abhängigkeit, Abhängigkeit von anderen Projekten)

- Setzt den Status des oder der zu stoppenden, weil weniger wichtigen Projekte, das von “Ordered” auf “Cancelled”.

- Nimmt das Projekt aus dem Portfolio “active Projects” heraus.

- Kommuniziert die Entscheidung

### Strategie 2: Projekte zeitweise pausieren.

Damit werden die zeitweise pausierten Projekte zwar später als aktuell geplant fertig. Der Fokus, den man jetzt auf die verbleibenden Projekte legt, sorgt aber dafür, dass diese schnell und konsequent abgeschlossen werden können. Danach wird entschieden, welche der pausierten Projekte wieder aufgenommen werden. Auf lange Sicht werden damit alle Projekte schneller fertig als wenn man sie alle parallel – mit jeweils unzureichender Kapazität - weiterlaufen lässt.

Wie wird das von VISBO unterstützt?

Eine Person mit PMO Rechten

- Identifiziert die Projekte, die zum Engpass beitragen

- Bestimmt die Projekte, für die eine spätere Fertigstellung akzeptabel ist

- Setzt den Status des bzw der zu stoppenden Projekte von “Ordered” auf “Paused”.

- Nimmt das Projekt aus dem Portfolio “active Projects” heraus.

- Kommuniziert die Entscheidung

- hinterlegt im VISBO Plan eine kurze Notiz, wie z.B : “Das Projekt wurde im Nov 2025 gestoppt. Die Ressourcenbedarfe ab Nov 2025 und folgende Monate müssen nach Wiederaufnahme auf die entsprechenden Monate übertragen werden”.

### Strategie 3: Projekte kreativ umplanen.

Eines oder mehrere der zum Engpass beitragenden Projekte werden umgeplant – immer unter der Maßgabe, dass die wesentlichen Projektziele zu Terminen und erwarteten Ergebnissen eingehalten werden. Hier ist die Kreativität des Projektleiters gefragt. Diese Aufgabe sollte auch der verantwortliche Projektleiter selber wahrnehmen, denn er trägt schließlich die Umsetzungsverantwortung. Mit VISBO können zu jedem Projekt ein oder mehrere High Level Planungs-Varianten aufgestellt werden, wie zum Beispiel:

- Die evtl noch in der Planung vorhandenen Sicherheitspuffer werden auf absolutes Minimum reduziert.

- die Engpass-Person bzw Personen  werden durch andere - ggf. externe - Mitarbeiter ersetzt bzw. entlastet

- Kreativität ist gefragt: Weglassen von nicht unbedingt notwendigen Leistungsmerkmalen, um den Ressourcenbedarf für die Engpass Person zu reduzieren

- Ganz allgemein: Unter welchen Prämissen sieht der Projektleiter und sein Team Möglichkeiten, den Aufwand für die Engpass Ressourcen erheblich zu reduzieren ? Z.Bsp:

  - als unnötig, unwichtig erachtete Arbeit weglassen, d.h. volle Konzentration auf das absolut Notwendigste, um die Projektziele zu erreichen

  - die für die Engpass Ressourcen geplanten Tätigkeiten in früheren / späteren Monaten erbringen, wo der Engpass nicht auftritt.

  - KI einsetzen, um manuelle Tätigkeiten zu beschleunigen oder ganz zu automatisieren

  - …

Wie wird das von VISBO unterstützt?

Eine Person mit PMO Rechten

- Identifiziert die Projekte, die zum Engpass beitragen

Die Projektleitungen dieser Projekte

- werden um kreative Lösungs-Vorschläge und Planungs-Alternativen für ihr Projekt gebeten: für jeden dieser Lösungs-Vorschläge wird in VISBO eine “Projekt-Variante” angelegt. Die zentrale Frage beim Aufstellen dieser “Varianten”: Welche Möglichkeiten sieht die Projektleitung, den Aufwand für die Engpass Ressourcen in ihrem Projekt im kritischen Zeitraum reduzieren zu können, ohne die Projektziele maßgeblich zu gefährden? Die Projektleitung soll dabei ausschließlich ihr eigenes Projekt betrachten. (Also sich gerade nicht den Kopf über andere zerbrechen … )

Eine Person mit PMO Rechten kann anschließend - unterstützt durch die VISBO KI - die Kombination aus den Planungs-Varianten der einzelnen Projektleiter ermitteln, in der

- die Engpass Situation nicht mehr auftritt

- und die betroffenen Projekte ihre Projektziele im wesentlichen weiter erreichen. Jede Planungs-Variante wurde ja von der jeweiligen Projektleitung genau unter dieser Prämisse erstellt.

## Allgemeine Bewertung

Bei Strategie 1 und 2 ist das Management gefordert – bei Strategie 3 im wesentlichen die Kreativität und das Commitment der Projektleitungen.  Die Strategie 3 erfordert Mitarbeiter, die Verantwortung übernehmen, die kreative und mutige Entscheidungen treffen wollen und können und dafür auch die Rückendeckung vom Management bekommen.

Wir halten es für wichtig, alle drei Strategien situativ einzusetzen. Wir empfehlen, den Fokus nicht ausschließlich auf Strategie 1 und 2 zu legen:  eine “auf Biegen und Brechen hergestellte Vergleichskennzahl” kann dazu führen, dass Projektleiter und Stakeholder ihre jeweiligen Projekte im Prioritäten-Wettbewerb sehen. Der Fokus liegt dann auf “wer ist wichtiger” und nicht mehr auf ambitionierter und kreativer “Get-it-Done”  Projektplanung.

Im Laufe der Zeit wird die Strategie 3 immer häufiger zur Anwendung kommen, weil die “unwichtigen Projekte” ohnehin nicht mehr vorgesehen sind.

So kann eine Hochleistungs-Organization enstehen, deren Fundamente gegenseitiges Vertrauen und Leistungswille auf allen Ebenen sind.