## Slide 1: Neue Projekte in VISBO anlegen
Anwendungs-Fall | Notwendiger Input | Termine von Phasen und Meilensteinen | Ergebnisse / Deliverables | Ressourcen [PT] | Sonstige Kosten [T€] | Umsatz / Benefit [T€]
Ein neues Projekt manuell anlegen | Offline Excel Steckbrief ausfüllen und per RPA in VISBO hochladen | Manuell in Excel Steckbrief | Manuell in Excel Steckbrief | Manuell in VISBO * | Manuell in VISBO | Manuell in VISBO
Typisches, standardisiert ablaufendes Projekt anlegen | in VISBO: Projekt Template auswählen, Start und Ende angeben, optional Auftragsvolumen | Automatisch | Automatisch | Manuell in VISBO * | Manuell in VISBO | Automatisch
Typisches, standardisiert ablaufendes Projekt inkusive Ressourcenbedarfe anlegen | In VISBO: Projekt auswählen, Start, Ende und Budget für das neue Projekt angeben, optional Auftragsvolumen | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch
Mehrere typische, standardisiert ablaufende Projekte anlegen | Excel Projektliste ausfüllen und per RPA in VISBO hochladen | Automatisch | Automatisch | Ggf automatisch gesetzt | Ggf. automatisch gesetzt | Automatisch
Ein neues Projekt, das man so noch nie gemacht hat, von KI anlegen lassen | Prompt für Claude.AI , Angabe Organisations-Aufbau; der json Output wird als json-File in VISBO hochgeladen | Automatisch | Automatisch | Ggf automatisch gesetzt | Ggf. automatisch gesetzt | Automatisch
* Optional kann der Plan-in-Kontext Modus eingeschaltet werden;
das bedeutet VISBO weist unter Berücksichtigung aller bereits beauftragten Projekte einer Person / Rolle nur so viel Personentage zu, dass keine Überlastungen auftreten

## Slide 2: Strategie, um Ressourcen Engpässe aufzulösen
Strategien | Projektleiter | Portfolio Manager
1 - Projekte stoppen |  | 
2 - Projekte pausieren |  | 
3 - Projekte staffeln |  | 
4 - Projekte kreativ umplanen |  | 
Ausgangs-Situation: Im Portfolio „active Projects“ treten Ressourcen Engpässe auf
Laufendes Projekt
Kommentar eintragen, warum gestoppt wurde
auf Status „canceled“ setzen
Aus Portfolio „active Projects“ nehmen
Laufendes Projekt
Kommentar eintragen, wann pausiert
auf Status „paused“ setzen
Aus Portfolio „active Projects“ nehmen
Ein oder mehrere Planungs-Varianten anlegen
Projekt verkürzen oder verlängern
Engpass Ressource(n mit internen/externen unterstützen
Engpass Ressource(n früher oder später einplanen
VISBO Prompt schreiben, an RPA/VISBO KI übergeben
Projekt-Rangfolge aller neuen Projekte
Angabe spätestmögliches Ende für jedes neue Projekt
VISBO Prompt schreiben, an RPA/VISBO KI übergeben
Alle Projekt-Varianten angeben, die betrachtet werden sollen
VISBO erstellt eine Portfolio Variante mit der besten Kombination aus allen angegebenen Varianten

## Slide 3: Empfehlung: wer macht was ?
Tätigkeit | HR | Portfolio Management | Projektleiter
Organisation und Kapazität aktualisieren | x |  | 
Neue Projekte anlegen, Projektleiter festlegen |  | x | 
Erste Abschätzung für neues Projekt abgeben, Status auf „Proposed“ setzen |  |  | x
Portfolio Engpass Analyse mit „Proposed“ Projekt, wenn ok: beauftragen, Baseline setzen, „active Portfolio“ aktualisieren |  | x | 
Beauftragte Projekte regelmäßig aktualisieren und explizit Committ geben |  |  | x
Projekte stoppen |  | x | 
Projekte pausieren |  | x | 
Projekt-Varianten anlegen |  | x | x
Portfolio Varianten anlegen |  | x | 
Ressourcen Engpässe lösen |  | x | (x)